## GANTT
Gantt Planner
Company Name:
Start Date of Gantt | 2021-01-07
Today | 2022-06-29
 | time axis 2021-01-04 to 2022-01-03
 | time axis 2021-01-04 to 2022-01-03
Ressource | Lead | Start | Days | End | Progress | CalcDone | CalcDate | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
Project 1 | Jonny Walker | 2021-01-01 | 251 | 2021-12-17 | 6% | 15 | 2021-01-21 | Delay
Sub Project 1 | Sunny Shine | 2021-01-01 | 176 | 2021-09-03 | 8% | 14 | 2021-01-20 | Delay
Activity |  | 2021-01-01 | 9 | 2021-01-13 | 40% | 4 | 2021-01-06 | Delay
Activity |  | 2021-01-12 | 9 | 2021-01-22 | 0% | 0 | 2021-01-11 | Delay
Activity |  | 2021-01-25 | 60 | 2021-04-16 | 0% | 0 | 2021-01-22 | Delay
Activity |  | 2021-04-19 | 10 | 2021-04-30 | 0% | 0 | 2021-04-16 | Delay
Activity |  | 2021-05-03 | 90 | 2021-09-03 | 0% | 0 | 2021-04-30 | Delay
Sub Project 2 | Moon Night | 2021-02-01 | 230 | 2021-12-17 | 4% | 9 | 2021-02-11 | Delay
Activity |  | 2021-02-01 | 30 | 2021-03-12 | 20% | 6 | 2021-02-08 | Delay
Activity |  | 2021-03-15 | 10 | 2021-03-26 | 0% | 0 | 2021-03-12 | Delay
Activity |  | 2021-03-29 | 90 | 2021-07-30 | 0% | 0 | 2021-03-26 | Delay
Activity |  | 2021-08-02 | 10 | 2021-08-13 | 0% | 0 | 2021-07-30 | Delay
Activity |  | 2021-08-16 | 90 | 2021-12-17 | 0% | 0 | 2021-08-13 | Delay
Project 2 | Name | 2021-02-04 | 229 | 2021-12-21 | 12.22% | 28 | 2021-03-15 | Delay
Sub Project 1 | Name | 2021-12-11 | 7 | 2021-12-21 | 1.667% | 0 | 2021-12-10 | Delay
Activity |  | 2021-12-11 | 7 | 2021-12-21 | 5% | 0 | 2021-12-10 | Delay
Activity |  | 2021-12-14 | 1 | 2021-12-14 | 0% | 0 | 2021-12-13 | Delay
Activity |  | 2021-12-16 | 2 | 2021-12-17 | 0% | 0 | 2021-12-15 | Delay
Sub Project 2 | Name | 2021-02-11 | 3 | 2021-02-15 | 26.67% | 1 | 2021-02-11 | Delay
Activity |  | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 80% | 1 | 2021-02-11 | Delay
Activity |  | 2021-02-13 | 1 | 2021-02-15 | 0% | 0 | 2021-02-12 | Delay
Activity |  | 2021-02-14 | 1 | 2021-02-15 | 0% | 0 | 2021-02-12 | Delay
Sub Project 3 | Name | 2021-02-04 | 226 | 2021-12-16 | 8.333% | 19 | 2021-03-02 | Delay
Activity |  | 2021-02-04 | 1 | 2021-02-04 | 25% | 0 | 2021-02-03 | Delay
Activity |  | 2021-02-13 | 1 | 2021-02-15 | 0% | 0 | 2021-02-12 | Delay
Activity |  | 2021-07-16 | 110 | 2021-12-16 | 0% | 0 | 2021-07-15 | Delay

## Copyright-2 (hidden)
Need help? Please see this page for information:
https://exceltemplate.net/support/